附件2

北海艺术设计学院2025届本科毕业设计（论文）指导工作程序

| 要求 阶段 |  | 步骤 | 具体工作程序及要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 —— 前期工作 | 一 | 确定课题和指导 教师 | 1.各学院正式成立毕业设计（论文）工作领导小组，确定指导教师名单，组织师生学习《北海艺术设计学院毕业设计（论文）管理办法》。 2.各学院正式分派指导毕业设计（论文）任务，组织征集毕业设计（论文）选题，选题需由教研室、学院组织审核、论证，填写《北海艺术设计学院本科毕业设计（论文）选题审核、论证意见一览表》送交教务处备案。 | 2024-2025学年 (2024年7月1日-8月31日) |
|  |  |  | 3.各学院将审核、通过后的题目，向毕业生公布，做好学生的动员工作。 | 2024-2025学年 (9月1日-9月15日) |
|  |  |  | 4.学生选定题目，确定指导教师。各学院将《北海艺术设计学院本科毕业设计（论文）指导教师情况统计表》、《北海艺术设计学院本科毕业设计（论文）信息汇总表》、《北海艺术设计学院本科毕业设计（论文）选题情况分析表》交教务处备案。 | 2024-2025学年 (9月16日-10月15日) |
|  | 二 | 师生沟通课题任务 | 1.指导教师向学生传达毕业设计（论文）写作要求及有关管理规定，师生沟通交流课题任务。 | 2024-2025学年 (10月16日-10月23日) |
|  |  |  | 2.指导教师帮助学生正确理解课题，并指导学生撰写开题报告。 | 2024-2025学年 (10月24日-11月11日) |
|  | 三 | 做好开题报告 | 学生在指导教师的指导下完成开题报告，各学院检查学生开题情况。 | 2024-2025学年 (11月12日-11月30日) |
|  | 四 | 撰写毕业论文初稿 | 学生在指导教师的指导下开始撰写毕业设计（论文）初稿。 | 2024-2025学年 (12月1日-12月31日) |
| 第二阶段 —— 中期工作 | 五 | 毕业论文指导、检查工作 | 1.指导教师做好学生的指导工作，定期检查学生的工作进度和质量，及时解答和处理学生提出的有关问题。 2.各学院及指导教师及时了解、检查毕业设计（论文）、指导工作的进展情况，研究协调处理本学院毕业设计（论文）中的有关问题。 | 2024-2025学年 (2025年1月1日-2月21日) |
|  | 六 | 毕业论文中期检查 | 1.学生向指导教师汇报工作进度和工作质量。 2.各学院组织有关人员检查毕业设计（论文）工作，并上交中期检查材料至教务处。 3.学生完成毕业设计（论文）初稿。 | 2024-2025学年 (2月22日-3月14日) |
| 第三阶段 —— 后期工作 | 七 | 毕业论文检测、完善 | 学生在指导教师指导下对毕业设计（论文）进行修改、完善，定稿后进行重复率检测，如有需要修改的继续进行修改、完善。 | 2024-2025学年 (3月15日-4月20日) |
|  | 八 | 毕业论文规范审查 | 各教研室安排审查教师，对每个学生的毕业设计（论文）进行规范审查。 | 2024-2025学年 (4月21日-25日) |
|  | 九 | 指导教师评阅论文 | 学生将定稿的毕业设计（论文）交指导教师，指导教师需认真审阅，写出评语和评分，评语应不少于200字。 | 2024-2025学年 (4月26日-5月3日) |
|  | 十 | 主审教师评阅论文 | 各教研室安排主审教师，仔细评阅每个学生的毕业设计（论文），写出评语和评分，评语应不少于200字。 | 2024-2025学年 (4月26日-5月3日) |
|  | 十一 | 组织答辩 | 各教研室主任应安排好答辩日程并上报教务处后，组织教师、学生进行答辩，记录好答辩记录，评定答辩成绩。 | 2024-2025学年 (5月4日-30日) |
|  | 十二 | 综合评定成绩 | 学校组织人员专项检查各学院毕业设计（论文）工作情况，各学院综合评定学生论文成绩，及时将成绩录入教务管理系统。 | 2024-2025学年 (6月6日前) |
|  | 十三 | 评选和推荐优秀毕业论文 | 校级优秀毕业设计（论文）要求：检测毕业设计（论文）复制比不超过15%且论文总成绩为“优秀”，各学院按不超过毕业生人数5%的比例推荐评选校级优秀毕业设计（论文），需要本学院内公示一周后，再报学校，由校学位评定委员会评议决定校级优秀毕业设计（论文）。 | 答辩后立即进行 |
|  | 十四 | 毕业论文工作总结 | 各学院进行毕业设计（论文）工作总结，并将工作总结材料交至教务处。 | 2024-2025学年 (6月15日前) |
|  | 十五 | 毕业论文资料管理 | 指导教师负责收回学生毕业设计（论文）的有关资料（纸质+电子），由各学院负责整理归档保管。各学院将所有毕业设计（论文）最后定稿的电子文档按专业班级及学号顺序整理好交教务处。 | 2024-2025学年 (6月30日前) |

注：毕业论文工作三个阶段的时间安排，各学院可根据本学院情况、各专业特点适当调整，并将调整后的时间安排交至教务处备案。