北海艺术设计学院

北海艺术设计学院第十四届运动会

开幕式方案

学校各部门、单位：

为做好第十四届运动会开幕式工作，特制定本方案。

一、时间

2022年11月25日（星期五）上午8:00

- 地点

- 西校区田径场

三、参加人员

全校师生

三、开幕式方队

（一）国旗队、彩旗队；

（二）设计艺术学院、动画与传媒学院、建筑与环境艺术学院、美术学院、人文教育学院方队；

（三）裁判员方队；

（四）教师代表队；

（五）社团方队。

四、开幕式议程

（一）各方队进场（由    老师主持）；

（二）请陶立阳副校长主持开幕式；

（三）全体肃立，奏国歌；

（四）卢新华校长致辞；

（五）运动员代表宣誓；

（六）裁判员代表宣誓；

（七）文体表演；

（八）张阳书记宣布北海艺术设计学院第十四届运动会开幕。

五、工作安排

（一）开幕式方案拟订报组委会审定，校长致辞由学校办公室负责，协调相关工作。（责任人：包建明）

（二）开幕式运动员、裁判员、各方队进场安排。（总指挥：宋慧敏）

（三）国旗队、彩旗队，社团方块，志愿者组织，舞台搭建、音响准备等由校团委负责。（责任人：唐良春）

（四）各二级学院工作任务

1.组建学院方队。

方队要求：

（1）学院一名领导为领队；

（2）自选引导员一名；

（3）运动员方队（80-100人）；

（4）表演方队（80-100）人。

（责任人：各二级学院负责人）

2.组织学生参加开幕式，各学院按座位安排表组织学生就座，按要求管理好学生。

3.各二级学院向宣传部提供100字以内的介绍本学院解说词。

（五）裁判员方队80人，由通识教育学院负责。（责任人：杨莹）

（六）文体演出。（总导演：邓欢）

共4个节目：

1.校园十大歌手联唱，由校团委负责。（责任人：宋慧敏）

2.啦啦操，由通识教育学院负责。（责任人：覃柳芳）

3.拉丁舞，由人文教育学院负责。（责任人：邓欢）

4.歌伴舞，由人文教育学院负责。（责任人：邓欢）

（七）社团表演方块由校团委负责。（责任人：宋慧敏）

（八）裁判员方队，运动员代表、宣誓词，裁判员代表、宣誓词，场地规划、划界线由通识教育学院负责。（责任人：杨莹）

（九）舞台背景设计制作，国歌、运动员进行曲，方队入场解说词，现场广播解说，拍照录像，媒体联系接待、校内外宣传报道等由宣传部负责。（责任人：文春明）

（十）主席台布置由学校办公室、后勤保障处负责。（责任人：包建明、黄世华）

（十一）全体学生观众组织，由学工处、二级学院负责。座位由通识教育学院安排并画好界线，后勤保障处负责学生凳子，学工处负责摆放。（责任人：班媚、各二级学院院长、杨莹、黄世华）

（十二）主席台桌椅、鲜花绿植，师生座椅，饮用水、场地清洁等由后勤保障处负责。（责任人：黄世华）

（十三）各方队的引导牌由设计艺术学院负责设计，学工处负责制作。

未尽事项另行通知。

六、工作要求

（一）校运会是学校的重要活动，请各部门、单位要高度重视，指定一名负责人专门负责此项工作，按分工落实好各自的工作任务。

（二）11月23日（星期三）晚上19:00在西校区田径场彩排。

（三）参加开幕式所有人员，11月25日（星期五）上午7:00到指定地点集合完毕，8:00正式开始。

（四）严格落实北海市最新疫情防控要求，有发热、干咳、乏力等新冠肺炎疑似症状的，不得到现场参会。参加活动人员应严格做好个人防护。

第十四届运动会组委会

北海艺术设计学院

2022年11月17日